附件1

2016“海科会”总体方案

为贯彻习近平总书记关于聚天下英才而用之的重要论述，服务人才强国战略，吸引海外高科技人才回国发展创业，服务推动全面创新改革和产业转型升级，按照国务院侨务办公室和四川省委、省政府重大对外开放活动统一安排，现就2016“中国西部海外高新科技人才洽谈会”制定如下方案。

一、总体目标

以“汇聚海外英才·万侨创新西部”为主题，立足四川、辐射西部、面向全球，瞄准海外高端人才及创新创业团队，引进一批高层次人才来川发展，促成一批高科技项目落户四川，推进大众创业万众创新，把“海科会”打造成中国西部最具影响力和品牌效应的海外科技与人才交流合作盛会。

二、主办承办单位

- （一）主办单位

国务院侨务办公室

四川省委、四川省人民政府

欧美同学会

- （二）承办单位

成都市委、成都市人民政府

省委组织部、省外事侨务办、科技厅、人力资源社会保障厅

- （三）协办单位

美国百人会、旅美科技协会、美国华人生物医药协会、玉山科技协会、美中硅谷协会、加拿大中国专业人士协会、全法科协等海外专业社团

- （四）执行单位

成都市委组织部、成都市发展改革委、成都市经济和信息化委、成都市科技局、成都市外事侨务办

成都高新区、天府新区成都片区、绵阳高新区、自贡高新区、泸州高新区、乐山高新区、眉山高新区、广元高新区

三、时间地点

- （一）时间

2016年9月12日（周一）至9月15日（周四）

- （二）地点

成都市香格里拉大酒店

四、主要活动

- （一）主体活动（4场）

1.开幕式

规    模：约600人。

重点嘉宾：拟邀请国家领导人，中央组织部、国务院侨办领导，华侨华人专业协会会长200人，海外和境外专业人士及高新企业代表300人，西部省区市相关部门代表及省内各市（州）、企业和院校代表等约100人。

主办单位：国务院侨务办公室、四川省委、四川省人民政府

承办单位：省委组织部、省外事侨务办、科技厅、人力资源社会保障厅，成都市委组织部、成都市外事侨务办、成都市科技局、成都市人力资源社会保障局、成都高新区等

主要内容：

（1）拟请国家领导人致辞；国务院侨办、四川省、成都市领导致辞。

（2）为第二届“海科杯”全球华侨华人创新创业大赛获奖者颁奖。

（3）为“侨梦苑”授牌。

- 2.成都论坛（紧接开幕式）

主    题：万侨创新·人才引领

主要内容：

（1）拟请国际学术权威（诺贝尔奖得主或海外院士）、世界500强企业高层以及我省“千人计划”引进人才代表4人围绕前沿科技、国际产业发展和来川创业等演讲，每人10分钟。

（2）“侨梦苑”负责人推介10分钟。

- 3.第七届海外华侨华人专业协会会长联席会议

规    模：华侨华人专业社团负责人约200人。

主要内容：宣传推介四川和西部的创新创业机制和环境，鼓励发挥专业社团影响力、带动力和辐射力，帮助四川参与国际经济科技合作，引领更多海外华侨华人来川创新创业，分享新一轮改革发展的新商机新成果。

主办单位：国务院侨务办公室

承办单位：成都市人民政府、省外事侨务办

- 4.海外人才引进暨项目合作签约仪式

规    模：签约代表100人左右。

主要内容：由“海科会”组委会发布人才引进、项目合作成果，并进行现场签约。

承办单位：省委组织部、省外事侨务办、成都市委组织部、成都市外事侨务办

- （二）专场活动（9场）

1.第二届“海科杯”全球华侨华人创新创业大赛

规    模：面向全球华侨华人专业人士、社团和创新团队征集科技项目500个；组织美国、台湾和省内风投公司20家。

主要内容：通过几轮路演择优进入决赛，组织风投公司与项目进行现场对接。初赛阶段，在美国举办海外分场路演。

承办单位：省外事侨务办、侨梦苑、旅美科技协会

2.“侨梦苑”揭牌仪式

主要内容：择址挂牌“侨梦苑”，为国务院侨办支持海外人才来川创业搭建载体。

承办单位：省外事侨务办、侨梦苑

3.四川—美国—澳大利亚（维州）智慧城市论坛

规    模：100人左右，包括美国智慧城市联盟代表20人，澳大利亚维州政府代表20人，省级有关部门、各市（州）代表60人。

主要内容：针对人工智能、大数据、能源互联网、城市文化、平安城市、智能交通、智慧医疗、智慧教育和PPP等智慧城市领域议题进行交流、研讨，促进重点领域研究与合作。

承办单位：省外事侨务办、美国国家城市联盟、澳大利亚维州、美国纽波纽斯市、电子科技大学

4.中英高峰合作暨先进功能材料论坛

规    模：100人左右。

主要内容：邀请牛津大学、伦敦大学、剑桥大学等世界知名高等学校的校长、院士及资深教授（约15人），国内知名专家（约20人），省内高等学校、科研院所及企业代表（约65人），探讨先进功能材料的前沿发展和在川产业化发展。

承办单位：省外事侨务办、四川大学

- 5.BIO天府国际转化医学暨生物医药高峰论坛

规    模：300人左右，邀请美国国立卫生研究院、生物医药协会会长、哥伦比亚大学医学院、康奈尔大学医学院专家等。

主要内容：海外知名院士作学术报告；加强我省与美国转化医学领域合作，推进医学科研向工程技术应用的产业化过程快速实施。

承办单位：省卫生计生委、成都高新区

- 6.能源互联网创新发展论坛

规    模：约100人，拟请清华大学及国内相关专家学者、企业，国家能源局领导出席。

主要内容：海外知名专家作学术演讲；加强我省与国际能源互联网领域的交流合作发展。

承办单位：省能源局、省外事侨务办、清华大学

7.四川—台湾精密机械制造业双向对接会

规   模：150人左右，包括我省产业园区负责人约100人，台湾有关工业园区和机械制造类企业代表约50人。

主要内容：促成台湾与我省先进制造方面的合作与交流，签署园区合作共建协议。

承办单位：省委台办、省外事侨务办

8.“千人计划”创新创业论坛

规    模：约100人左右。

主要内容：邀请部分“千人计划”成功创业人士现身说法，畅谈交流来川工作创业经验与感受，共商合作发展机遇。

承办单位：省委组织部、省外事侨务办、省“千人计划”专家联谊会

9.“海科会”成果暨四川人才政策展

主要内容：在主会场外，以政策摘登、典型人物宣传、成果展示等形式，全面展示近年来“海科会”成果及四川省、成都市人才政策。

承办单位：省委组织部、省外事侨务办，成都市委组织部、成都市外事侨务办

- （三）考察洽谈和学术交流活动

1.考察洽谈

主要内容：组织部分海外高科技人才赴省内部分市开展考察和对接活动。

具体活动：

（1）海外高新科技人才走进“侨梦苑”

（2）海外高新科技人才走进中国科技城

（3）海外高科技人才走进内江

（4）海外高科技人才走进自贡

（5）海外高科技人才走进遂宁

（6）海外高科技人才走进眉山

（7）海外高科技人才走进广安

（8）海外高科技人才走进乐山

2.学术交流

主要内容：组织部分海外教授、专家赴高等学校、科研院所和企业进行学术交流。

五、嘉宾邀请

- （一）会议规模

约600人，包括海外嘉宾500人左右，省内、省外嘉宾100人左右。

- （二）参会人员

- 1.拟邀请国家领导人；

2.国家部委领导；

3.海外来宾，包括华侨华人专业协会会长200人，海外和境外专业人士及高新企业代表200人，有意来川发展的海外人士100人左右；

- 4.西部省（区、市）外事侨务和引才部门代表；

5.省内代表，包括部分市（州）人才办、侨务部门负责人和高等学校、科研院所、重点企业、各类园区等引才单位代表。

六、其他事宜

（一）组织领导。由省委组织部、省外事侨务办会同有关方面组成“海科会”筹备工作协调小组，负责细化完善“海科会”总体方案，审核各专场活动方案，加强对活动的统筹协调，确保各项活动顺利进行。

（二）宣传推广。组织工作小分队赴发达国家和地区开展宣传推介、预邀嘉宾，通过海外华文媒体联盟及海外华侨华人专业协会网站广泛宣传四川招才引智政策，提前做好与中央媒体和四川省、成都市媒体的对接。会前，召开一次新闻通气会，商省委宣传部做好活动期间的海内外宣传报道工作。会议期间，拟定新闻通稿、信息，密切与媒体记者联系，做好大会门户网站建设、内容更新及运行维护。

（三）会务保障。按照国际化标准、专业化水平、个性化服务的要求，制定科学、周密、细致的系列会务保障工作方案，做到既勤俭节约、务实高效，又保障有力、服务周到。